## Sheet1
Actiuvidades | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 19/04/2025 | 20/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 30/04/2025
Creación de cronograma
Investigación de interfaz grafica a usar
interfaz de aplicación
Generación de laberinto (Matriz)
Almacenar laberinto
Punto de control 1
Mostrar laberinto en interfaz
Generación de laberinto valido
Implementación de backtracking
Mostrar solución del laberinto
Guardar solución del laberinto
Generación de labirinto por usuario
Mostrar las posibles soluciones del laberinto generado por el usuario
Testeo de laberintos
Creación de documentación escrita
Punto de control 2
Entrega de Proyecto